## Sheet1
Plan & Estimation (Project: Tool quản lý sự kiện PTCĐ Bắc Giang)
Technologies: |  | ReactJs/Laravel |  | Date
Client:
Manage source code: |  | GIT |  | Project | Tool quản lý sự kiện PTCĐ Bắc Giang
Manage tasks: |  | Trello or Jira
Communication: |  | Zalo
Introduction |  | Tool quản lý sự kiện PTCĐ Bắc Giang |  | Thời gian Hoàn thành ở đây là tg bao gồm làm: FE (UI + Logic), BE, DB
# | Area | Task Name | Sub Task | Time (h) | Note
1 | Ý tưởng | Khảo sát |  | 0
2 | Database | Thiết kế cơ sở dữ liệu và mối quan hệ của các bảng |  | 3
3 | UI layout | Layout |  | 7
4 | Quản trị | Authentication | Đăng ký | 2
5 |  |  | Đăng nhập | 2
6 |  |  | Quên mật khẩu | 2
7 |  | Quản lý phòng ban | CRUD | 4
8 |  | Quản lý nhân sự | Danh sách nhân sự, Chia tab theo phân quyền | 4
9 |  |  | Thêm mới/import excel | 7
10 |  |  | Cập nhật | 4
11 |  | Quản lý hoạt động ngoại khoá | Danh sách hoạt động | 4
12 |  |  | Thêm hoạt động | 4
13 |  |  | Cập nhật/Bổ sung nhân viên/Bổ sung sinh viên | 5
14 |  |  | Nhắc lịch ngoại khoá | 7
15 |  |  | Feedback | 5
16 |  | Báo cáo/Thống kê | Thống kê hoạt động theo thời gian | 5
17 |  |  | Thống kê hoạt động cùng nhân viên/sinh viên theo thời gian | 5
18 | Tài liệu báo cáo |  |  | 10
19 | Test | Chạy thử và test |  | 5
20 |  | Sửa các lỗi |  | 5
21 | Upload lên server |  |  | 4
22 | Phát sinh theo yêu cầu | Mật khẩu | Nếu đổi mật khẩu thì cần nhập mk cũ | 1
23 |  |  | Chưa có tính năng Quên mật khẩu đã estimate bên trên | 0
24 |  | Sự kiện | - Danh sách có tab: Đang diễn ra, sắp diễn ra, đã diễn ra | 3
25 |  |  | - Bổ sung loại sự kiện: Number (TS, CTSV, Đào tạo,...) -> thể hiện 1 chữ nhỏ và màu riêng trên item sự kiện trên danh sách | 3
26 |  |  | - Bổ sung thông tin người chịu trách nhiệm chính cho sự kiện: account, tên | 2
27 |  |  | - Bổ sung description sự kiện và thể hiện ở ND đăng ký | 2
28 |  |  | - Có thể tạo sự kiện trong quá khứ để tiện thống kê. Bổ sung warning về việc tạo trong quá khứ thay vì chặn validate | 2
29 |  |  | - Remind trước sự kiện diễn ra và Remind feedback sau khi kết thúc sự kiện | 3
30 |  |  | - Feedback sự kiện kèm số sao | 2
31
32
33
Total hour (h) around
Rate (VND / hour)
|  | Đơn giá (VND) |  | 0
Thời gian review giai đoạn: 1/1/2024